## Hoja1
Plan (semanal)
ID | Tarea/funcionalidad | Descripcion/Comentario | Prioridad | Responsable | Avance % | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Selector Actividad |  | A | M.C | 30 | bar: 9 to 10
2 | Layout Principal |  | A | F.A | 60 | bar: 9 to Plan (semanal) 11
3 | Definir Dificultad |  | B | R.F | 100 | bar: 8
4 | Integracion Layout |  | A | F.Z | 10 | bar: Plan (semanal) 11 to Plan (semanal) 13
5 | Pruebas |  | - | M.C | 0 | bar: Plan (semanal) 16
6 | Informacion en click |  | A | F.Z | 5 | bar: 9 to 10
7 | Leyenda |  | B | F.A | 50 | bar: 10
8 | Datos Json |  | A | R.F | 60 | bar: 10 to Plan (semanal) 12; Plan (semanal) 14 to Plan (semanal) 16
9 | Header/Folder |  | B | F.Z | 100 | bar: 8
10 | Nombres topicos |  | B | M.C | 0 | bar: 8
11 | Integrar servicios |  | A | R.F | 0 | bar: Plan (semanal) 13 to Plan (semanal) 16
12 | Definir colores |  | B | F.A | 100 | bar: 8